## Пояснения
Параметр | Значение
Вариант | Stepik.org; учебная оценка разработки аналога в оговорённых границах
Авторы | Трикашный Михаил Дмитриевич; Амузинский Артем Андреевич; P3406
Дата | 14.09.2026
Единицы | O/M/P/TE — чел·ч. CPM — рабочие часы при одном исполнителе на работу. Неделя = 40 часов.
Границы | Веб-версия, 24 FR; внешние готовые платёжный, grader, email и media API.
Происхождение оценок | Экспертные учебные допущения, не трудозатраты реальной команды Stepik.
Методы | Наивный = сумма M; PERT = сумма TE; критический путь не является трудоёмкостью.
Ресурсный план | Эвристика приоритета по длине оставшегося пути; 1 исполнитель на задачу, без прерывания.
Рекомендуемая команда | 3
Критерий | Наименьшая из построенных команд 1–8 со сроком не более 110% CPM. Глобальный оптимум не доказывается.
Функциональные точки | DET/RET/FTR — предварительная оценка. EIF=0: внешние API не считаются файлами автоматически.
COCOMO II | Early Design 2000; в SLOC переводится UFP, не AFP. JavaScript: 47 SLOC/FP.
UCP / PF | Завершённого проекта с известными часами у авторов нет. PF=10/20/30 — сценарии, не калибровка.
Пересчёт | При изменении входных данных в data.py запустить build.py; Excel пересчитывает формулы, диаграммы и ресурсный план пересоздаются скриптом.

## Требования
ID | Блок | Функция | Критерий приёмки | Источник / допущение
FR01 | Аккаунт | Регистрация и подтверждение email | Новый адрес создаёт аккаунт; повторный адрес отклоняется; ссылка подтверждает адрес однократно. | S4; П: детали проверки
FR02 | Аккаунт | Вход, выход и восстановление пароля | Верные данные открывают сессию; выход закрывает её; использованный токен сброса повторно не действует. | S4; П: сценарии безопасности
FR03 | Аккаунт | Профиль и настройки уведомлений | Учащийся сохраняет имя и предпочтения; другой пользователь не может их изменить. | S8; П: поля профиля
FR04 | Каталог | Каталог, категории, поиск и фильтры | По запросу и выбранным категории, языку и платности возвращаются подходящие опубликованные курсы. | S1, S2, S10; П: набор фильтров
FR05 | Каталог | Карточка курса | Посетитель видит описание, автора, программу, цену и условия сертификата до записи. | S3, S6, S7; П: состав карточки
FR06 | Обучение | Запись и список моих курсов | Запись на бесплатный курс создаёт один доступ; повторный запрос не дублирует его; курс появляется в кабинете. | S2, S6; П: идемпотентность
FR07 | Обучение | Просмотр текстовых и видеошагов | Зачисленный учащийся открывает доступный шаг, просматривает материал и возвращается к последней позиции. | S3; П: сохранение позиции
FR08 | Обучение | Решение тестовых задач | Выбор варианта, число и строка проверяются по правилам автора; сохраняются ответ и результат попытки. | S5; П: три типа в границах
FR09 | Обучение | Решение задач на программирование | Код отправляется на проверку; учащийся получает статус, итог тестов и диагностическое сообщение; скрытые тесты не раскрываются. | S5; П: интеграция с готовым grader
FR10 | Обучение | Прогресс и баллы | Принятый результат обновляет баллы и долю пройденных шагов; повторный callback не удваивает баллы. | S3, S9; П: правило повторов
FR11 | Обучение | Сертификат | При включённом сертификате и достижении порога формируется документ с именем, курсом, баллами и проверочной ссылкой. | S7; П: формат документа
FR12 | Общение | Комментарии и ответы | Участник оставляет комментарий к шагу, отвечает и удаляет собственный; преподаватель может модерировать обсуждение. | S8, S11
FR13 | Общение | Отзывы о курсе | Зачисленный пользователь публикует оценку и текст; одна актуальная оценка на пользователя учитывается в среднем рейтинге. | S11; П: правила агрегации
FR14 | Общение | Новости и уведомления | Автор публикует новость; учащийся видит уведомление и может прочитать его; email учитывает настройки профиля. | S8; П: доставка через email API
FR15 | Преподавание | Создание и редактирование курса | Автор создаёт черновик, меняет описание и категорию, выбирает публичный или приватный доступ, публикует заполненный курс. | S4, S10; П: валидация публикации
FR16 | Преподавание | Структура и материалы курса | Автор добавляет, редактирует, упорядочивает и удаляет модули, уроки, текстовые и видеошаги с проверкой зависимостей. | S3, S4; П: запрет удаления использованного шага
FR17 | Преподавание | Настройка практических задач | Автор сохраняет условие, эталон, баллы; для кода задаёт язык, лимиты и тесты, затем запускает пробную проверку. | S5; П: готовый grader, один язык Python
FR18 | Преподавание | Проверка свободного ответа | Преподаватель открывает ответ, назначает баллы и обратную связь; учащийся видит результат. | S5; П: только преподаватель, без peer review
FR19 | Преподавание | Команда курса и доступ | Владелец назначает соавтора, снимает роль, выдаёт и отзывает доступ к приватному курсу. | S4; П: упрощённые роли
FR20 | Преподавание | Статистика и экспорт результатов | Преподаватель получает таблицу прогресса и баллов своих учащихся и выгружает CSV; чужой курс недоступен. | S9; П: формат CSV
FR21 | Монетизация | Покупка доступа | Создаётся заказ и переход к провайдеру; только подтверждённый серверный статус выдаёт доступ; неуспех сохраняет заказ неоплаченным. | S6; П: единый провайдер, callback
FR22 | Монетизация | Цена и промокоды | Автор меняет цену и создаёт промокод со сроком и лимитом; допустимый код снижает стоимость заказа. | S6; П: ограничения промокодов
FR23 | Администрирование | Модерация и ограничения | Модератор скрывает нарушающий правила материал и ограничивает общение пользователя; действие записывается в журнал. | S11; П: журнал действий
FR24 | Администрирование | Управление справочником категорий | Администратор создаёт, переименовывает и архивирует категорию; архивная категория недоступна для нового назначения. | S10; П: административный интерфейс

## Работы
ID | Работа | Результат | FR | Предшественники | O, ч | M, ч | P, ч | TE, ч | σ, ч | Дисперсия, ч²
A01 | Сбор и анализ требований | Границы продукта, роли, критерии приёмки и приоритеты. | все |  | 24 | 40 | 72 | 42.6667 | 8 | 64
A02 | Архитектура и модель данных | Контракты API, схема БД, границы внешних сервисов, оценка рисков. | все | A01 | 32 | 56 | 96 | 58.6667 | 10.6667 | 113.7778
A03 | Прототипы и дизайн | Экраны учащегося, автора и модератора; состояния ошибок, мобильные макеты. | все | A01 | 48 | 80 | 128 | 82.6667 | 13.3333 | 177.7778
A04 | Каркас приложения и CI | Окружение, миграции, сборка, автоматический запуск проверок. | все | A02 | 32 | 48 | 80 | 50.6667 | 8 | 64
A05 | Аккаунты и роли | Email-регистрация, сессии, восстановление и проверка ролей. | FR01 FR02 FR19 | A04 | 56 | 88 | 144 | 92 | 14.6667 | 215.1111
A06 | Профиль и настройки | Формы профиля и предпочтений уведомлений. | FR03 | A05, A03 | 24 | 40 | 64 | 41.3333 | 6.6667 | 44.4444
A07 | Редактор курса и категории | Черновик и публикация, категории, описание, управление справочником. | FR15 FR24 | A05, A03 | 64 | 96 | 160 | 101.3333 | 16 | 256
A08 | Редактор структуры и материалов | Модули, уроки, шаги, загрузка медиа через объектное хранилище. | FR16 | A07 | 80 | 120 | 200 | 126.6667 | 20 | 400
A09 | Редактор тестовых заданий | Выбор, число, строка; правила проверки и баллы. | FR17 | A08 | 48 | 80 | 136 | 84 | 14.6667 | 215.1111
A10 | Интеграция проверки кода | API готового изолированного grader, очередь, лимиты, пробный запуск и callback. | FR09 FR17 | A09 | 96 | 160 | 280 | 169.3333 | 30.6667 | 940.4444
A11 | Каталог и поиск | Поиск, фильтры, категории, пагинация. | FR04 | A07, A03 | 56 | 88 | 144 | 92 | 14.6667 | 215.1111
A12 | Карточка курса | Описание, программа, преподаватели, цена, сертификат. | FR05 | A08, A11 | 32 | 48 | 80 | 50.6667 | 8 | 64
A13 | Запись и кабинет учащегося | Запись, список курсов, выдача и отзыв приватного доступа. | FR06 FR19 | A05, A07, A03 | 40 | 64 | 104 | 66.6667 | 10.6667 | 113.7778
A14 | Проигрыватель учебных шагов | Навигация, видео и текст, позиция последнего шага. | FR07 | A08, A13 | 64 | 104 | 176 | 109.3333 | 18.6667 | 348.4444
A15 | Приём и проверка тестовых ответов | Попытки, результаты и сообщения проверки. | FR08 | A09, A14 | 48 | 80 | 128 | 82.6667 | 13.3333 | 177.7778
A16 | Интерфейс решения задач на код | Редактор кода, отправка, ожидание и вывод результата. | FR09 | A10, A14 | 48 | 80 | 144 | 85.3333 | 16 | 256
A17 | Проверка преподавателем | Свободный ответ, очередь работ, баллы и комментарий преподавателя. | FR18 | A15 | 40 | 64 | 112 | 68 | 12 | 144
A18 | Прогресс и начисление баллов | Пересчёт прогресса, защита от повторных результатов. | FR10 | A15, A16, A17 | 40 | 64 | 112 | 68 | 12 | 144
A19 | Выдача сертификатов | Пороги, генерация PDF и проверочная страница. | FR11 | A18 | 32 | 56 | 96 | 58.6667 | 10.6667 | 113.7778
A20 | Комментарии и ответы | Обсуждения шагов, ответы, удаление. | FR12 | A14 | 40 | 64 | 104 | 66.6667 | 10.6667 | 113.7778
A21 | Отзывы и рейтинг | Форма отзыва, изменение, средний рейтинг. | FR13 | A12, A13 | 32 | 48 | 80 | 50.6667 | 8 | 64
A22 | Новости и уведомления | Новости, внутренние уведомления и email API. | FR14 | A06, A07 | 40 | 64 | 112 | 68 | 12 | 144
A23 | Заказы и платежи | Создание заказа, редирект, серверное подтверждение, идемпотентность и выдача доступа. | FR21 | A12, A13 | 64 | 104 | 184 | 110.6667 | 20 | 400
A24 | Цены и промокоды | Цена, создание и применение промокодов, лимит и срок. | FR22 | A23 | 32 | 48 | 88 | 52 | 9.3333 | 87.1111
A25 | Отчёты преподавателя | Агрегация результатов по учащимся и экспорт CSV. | FR20 | A18 | 40 | 64 | 112 | 68 | 12 | 144
A26 | Модерация и аудит | Скрытие контента, ограничение общения, журнал решений. | FR23 | A20, A21, A07 | 40 | 64 | 104 | 66.6667 | 10.6667 | 113.7778
A27 | Проверка адаптивности и доступности | Клавиатура, контраст, мобильные экраны и браузеры; устранение дефектов. | все | A19, A22, A24, A25, A26 | 32 | 56 | 96 | 58.6667 | 10.6667 | 113.7778
A28 | Безопасность интеграций | Проверка прав, подписей callback, утечек секретов и границ grader; исправления. | все | A10, A23, A26 | 40 | 72 | 128 | 76 | 14.6667 | 215.1111
A29 | Интеграционные и сквозные проверки | Путь автора и учащегося, отказ платежа и grader; исправления регрессий. | все | A27, A28 | 64 | 104 | 176 | 109.3333 | 18.6667 | 348.4444
A30 | Нагрузка и оптимизация | Проверка согласованного профиля нагрузки, индексов и очередей. | все | A29 | 40 | 64 | 112 | 68 | 12 | 144
A31 | Документация и эксплуатационные инструкции | Руководства пользователя и оператора, резервное копирование и восстановление. | все | A25, A26, A24 | 32 | 48 | 80 | 50.6667 | 8 | 64
A32 | Приёмка и выпуск | Приёмочные сценарии, развёртывание, smoke-проверка, передача продукта. | все | A30, A31 | 32 | 48 | 88 | 52 | 9.3333 | 87.1111
ИТОГО |  |  |  |  | 1432 | 2304 | 3920 | 2428 | 78.1452 | 6106.6667

## CPM
ID | Работа | TE | ES | EF | LS | LF | Резерв | Критическая
A01 | Сбор и анализ требований | 42.6667 | 0 | 42.6667 | 0 | 42.6667 | 0 | 1
A02 | Архитектура и модель данных | 58.6667 | 42.6667 | 101.3333 | 42.6667 | 101.3333 | 0 | 1
A03 | Прототипы и дизайн | 82.6667 | 42.6667 | 125.3333 | 161.3333 | 244 | 118.6667 | 0
A04 | Каркас приложения и CI | 50.6667 | 101.3333 | 152 | 101.3333 | 152 | 0 | 1
A05 | Аккаунты и роли | 92 | 152 | 244 | 152 | 244 | 0 | 1
A06 | Профиль и настройки | 41.3333 | 244 | 285.3333 | 837.3333 | 878.6667 | 593.3333 | 0
A07 | Редактор курса и категории | 101.3333 | 244 | 345.3333 | 244 | 345.3333 | 0 | 1
A08 | Редактор структуры и материалов | 126.6667 | 345.3333 | 472 | 345.3333 | 472 | 0 | 1
A09 | Редактор тестовых заданий | 84 | 472 | 556 | 472 | 556 | 0 | 1
A10 | Интеграция проверки кода | 169.3333 | 556 | 725.3333 | 556 | 725.3333 | 0 | 1
A11 | Каталог и поиск | 92 | 345.3333 | 437.3333 | 641.3333 | 733.3333 | 296 | 0
A12 | Карточка курса | 50.6667 | 472 | 522.6667 | 733.3333 | 784 | 261.3333 | 0
A13 | Запись и кабинет учащегося | 66.6667 | 345.3333 | 412 | 484 | 550.6667 | 138.6667 | 0
A14 | Проигрыватель учебных шагов | 109.3333 | 472 | 581.3333 | 550.6667 | 660 | 78.6667 | 0
A15 | Приём и проверка тестовых ответов | 82.6667 | 581.3333 | 664 | 660 | 742.6667 | 78.6667 | 0
A16 | Интерфейс решения задач на код | 85.3333 | 725.3333 | 810.6667 | 725.3333 | 810.6667 | 0 | 1
A17 | Проверка преподавателем | 68 | 664 | 732 | 742.6667 | 810.6667 | 78.6667 | 0
A18 | Прогресс и начисление баллов | 68 | 810.6667 | 878.6667 | 810.6667 | 878.6667 | 0 | 1
A19 | Выдача сертификатов | 58.6667 | 878.6667 | 937.3333 | 888 | 946.6667 | 9.3333 | 0
A20 | Комментарии и ответы | 66.6667 | 581.3333 | 648 | 796 | 862.6667 | 214.6667 | 0
A21 | Отзывы и рейтинг | 50.6667 | 522.6667 | 573.3333 | 812 | 862.6667 | 289.3333 | 0
A22 | Новости и уведомления | 68 | 345.3333 | 413.3333 | 878.6667 | 946.6667 | 533.3333 | 0
A23 | Заказы и платежи | 110.6667 | 522.6667 | 633.3333 | 784 | 894.6667 | 261.3333 | 0
A24 | Цены и промокоды | 52 | 633.3333 | 685.3333 | 894.6667 | 946.6667 | 261.3333 | 0
A25 | Отчёты преподавателя | 68 | 878.6667 | 946.6667 | 878.6667 | 946.6667 | 0 | 1
A26 | Модерация и аудит | 66.6667 | 648 | 714.6667 | 862.6667 | 929.3333 | 214.6667 | 0
A27 | Проверка адаптивности и доступности | 58.6667 | 946.6667 | 1005.3333 | 946.6667 | 1005.3333 | 0 | 1
A28 | Безопасность интеграций | 76 | 725.3333 | 801.3333 | 929.3333 | 1005.3333 | 204 | 0
A29 | Интеграционные и сквозные проверки | 109.3333 | 1005.3333 | 1114.6667 | 1005.3333 | 1114.6667 | 0 | 1
A30 | Нагрузка и оптимизация | 68 | 1114.6667 | 1182.6667 | 1114.6667 | 1182.6667 | 0 | 1
A31 | Документация и эксплуатационные инструкции | 50.6667 | 946.6667 | 997.3333 | 1132 | 1182.6667 | 185.3333 | 0
A32 | Приёмка и выпуск | 52 | 1182.6667 | 1234.6667 | 1182.6667 | 1234.6667 | 0 | 1

## Команда
Исполнителей | Нижняя граница, ч | Расписание, ч | Рабочих недель | Загрузка | Отклонение от CPM
1 | 2428 | 2428 | 60.7 | 1 | 0.96652
2 | 1234.6667 | 1425.3333 | 35.6333 | 0.85173 | 0.15443
3 | 1234.6667 | 1234.6667 | 30.8667 | 0.65551 | 0
4 | 1234.6667 | 1234.6667 | 30.8667 | 0.49163 | 0
5 | 1234.6667 | 1234.6667 | 30.8667 | 0.3933 | 0
6 | 1234.6667 | 1234.6667 | 30.8667 | 0.32775 | 0
7 | 1234.6667 | 1234.6667 | 30.8667 | 0.28093 | 0
8 | 1234.6667 | 1234.6667 | 30.8667 | 0.24582 | 0

## Расписание
ID | Работа | Исполнитель | Старт, ч | Финиш, ч | Старт, неделя | Финиш, неделя
A01 | Сбор и анализ требований | 1 | 0 | 42.6667 | 0 | 1.0667
A02 | Архитектура и модель данных | 1 | 42.6667 | 101.3333 | 1.0667 | 2.5333
A03 | Прототипы и дизайн | 2 | 42.6667 | 125.3333 | 1.0667 | 3.1333
A04 | Каркас приложения и CI | 1 | 101.3333 | 152 | 2.5333 | 3.8
A05 | Аккаунты и роли | 1 | 152 | 244 | 3.8 | 6.1
A06 | Профиль и настройки | 2 | 244 | 285.3333 | 6.1 | 7.1333
A07 | Редактор курса и категории | 1 | 244 | 345.3333 | 6.1 | 8.6333
A08 | Редактор структуры и материалов | 1 | 345.3333 | 472 | 8.6333 | 11.8
A09 | Редактор тестовых заданий | 1 | 472 | 556 | 11.8 | 13.9
A10 | Интеграция проверки кода | 1 | 556 | 725.3333 | 13.9 | 18.1333
A11 | Каталог и поиск | 3 | 345.3333 | 437.3333 | 8.6333 | 10.9333
A12 | Карточка курса | 2 | 480 | 530.6667 | 12 | 13.2667
A13 | Запись и кабинет учащегося | 2 | 345.3333 | 412 | 8.6333 | 10.3
A14 | Проигрыватель учебных шагов | 3 | 472 | 581.3333 | 11.8 | 14.5333
A15 | Приём и проверка тестовых ответов | 3 | 581.3333 | 664 | 14.5333 | 16.6
A16 | Интерфейс решения задач на код | 1 | 725.3333 | 810.6667 | 18.1333 | 20.2667
A17 | Проверка преподавателем | 3 | 664 | 732 | 16.6 | 18.3
A18 | Прогресс и начисление баллов | 1 | 810.6667 | 878.6667 | 20.2667 | 21.9667
A19 | Выдача сертификатов | 3 | 878.6667 | 937.3333 | 21.9667 | 23.4333
A20 | Комментарии и ответы | 2 | 641.3333 | 708 | 16.0333 | 17.7
A21 | Отзывы и рейтинг | 2 | 708 | 758.6667 | 17.7 | 18.9667
A22 | Новости и уведомления | 2 | 412 | 480 | 10.3 | 12
A23 | Заказы и платежи | 2 | 530.6667 | 641.3333 | 13.2667 | 16.0333
A24 | Цены и промокоды | 3 | 732 | 784 | 18.3 | 19.6
A25 | Отчёты преподавателя | 1 | 878.6667 | 946.6667 | 21.9667 | 23.6667
A26 | Модерация и аудит | 2 | 758.6667 | 825.3333 | 18.9667 | 20.6333
A27 | Проверка адаптивности и доступности | 1 | 946.6667 | 1005.3333 | 23.6667 | 25.1333
A28 | Безопасность интеграций | 2 | 825.3333 | 901.3333 | 20.6333 | 22.5333
A29 | Интеграционные и сквозные проверки | 1 | 1005.3333 | 1114.6667 | 25.1333 | 27.8667
A30 | Нагрузка и оптимизация | 1 | 1114.6667 | 1182.6667 | 27.8667 | 29.5667
A31 | Документация и эксплуатационные инструкции | 2 | 946.6667 | 997.3333 | 23.6667 | 24.9333
A32 | Приёмка и выпуск | 1 | 1182.6667 | 1234.6667 | 29.5667 | 30.8667

## FP данные
ID | Логическая группа | Тип | RET | DET | Сложность | FP | Состав
D01 | Пользователи | ILF | 2 | 18 | Низкая | 7 | Профиль, настройки и роли: имя, email, статус, предпочтения и др.
D02 | Курсы | ILF | 3 | 32 | Средняя | 10 | Описание, программа верхнего уровня, настройки доступа/сертификата/цены.
D03 | Учебные материалы | ILF | 3 | 28 | Средняя | 10 | Модули, уроки и шаги: порядок, заголовок, тип, текст и ссылка на медиа.
D04 | Задания | ILF | 3 | 24 | Средняя | 10 | Условия, варианты/эталоны и параметры программных тестов.
D05 | Записи на курсы | ILF | 1 | 8 | Низкая | 7 | Учащийся, курс, источник доступа, статус, даты, последняя позиция.
D06 | Попытки и результаты | ILF | 2 | 18 | Низкая | 7 | Ответ, код, статус, обратная связь, баллы; прогресс вычисляется из результатов.
D07 | Обсуждения | ILF | 2 | 12 | Низкая | 7 | Комментарии и ответы: автор, шаг, текст, время, статус.
D08 | Отзывы | ILF | 1 | 8 | Низкая | 7 | Автор, курс, оценка, текст, даты и статус.
D09 | Заказы | ILF | 2 | 18 | Низкая | 7 | Заказ и состояние платежа; курс, покупатель, сумма, ключ провайдера.
D10 | Промокоды | ILF | 1 | 9 | Низкая | 7 | Код, курс, скидка, срок, лимит, счётчик и статус.
D11 | Сертификаты | ILF | 1 | 9 | Низкая | 7 | Идентификатор, учащийся, курс, баллы, вид, дата, ссылка.
D12 | Новости и уведомления | ILF | 2 | 15 | Низкая | 7 | Авторский текст новости и уведомления адресатам, статус прочтения.
D13 | Категории | ILF | 1 | 5 | Низкая | 7 | Идентификатор, название, родитель, порядок, статус.
D14 | Журнал модерации | ILF | 1 | 9 | Низкая | 7 | Модератор, объект, действие, причина, время и прежний статус.

## FP транзакции
ID | Процесс | Тип | FTR | DET | Сложность | FP | Группы данных | FR
F01 | Регистрация | EI | 1 | 6 | Низкая | 3 | D01 | FR01
F02 | Подтверждение email | EI | 1 | 2 | Низкая | 3 | D01 | FR01
F03 | Вход | EI | 1 | 3 | Низкая | 3 | D01 | FR02
F04 | Выход | EI | 1 | 1 | Низкая | 3 | D01 | FR02
F05 | Запрос сброса пароля | EI | 1 | 2 | Низкая | 3 | D01 | FR02
F06 | Смена пароля по токену | EI | 1 | 3 | Низкая | 3 | D01 | FR02
F07 | Изменение профиля и настроек | EI | 1 | 10 | Низкая | 3 | D01 | FR03
F08 | Чтение профиля | EQ | 1 | 12 | Низкая | 3 | D01 | FR03
F09 | Поиск и фильтрация каталога | EQ | 2 | 12 | Средняя | 4 | D02, D13 | FR04
F10 | Просмотр карточки курса | EQ | 4 | 22 | Высокая | 6 | D01, D02, D03, D13 | FR05
F11 | Запись на бесплатный курс | EI | 3 | 3 | Средняя | 4 | D01, D02, D05 | FR06
F12 | Список моих курсов | EQ | 2 | 10 | Средняя | 4 | D02, D05 | FR06
F13 | Просмотр шага | EQ | 3 | 14 | Средняя | 4 | D03, D04, D05 | FR07
F14 | Сохранение позиции | EI | 2 | 3 | Низкая | 3 | D03, D05 | FR07
F15 | Отправка тестового ответа | EI | 3 | 5 | Высокая | 6 | D04, D05, D06 | FR08
F16 | Отправка кода | EI | 3 | 6 | Высокая | 6 | D04, D05, D06 | FR09
F17 | Получение результата grader | EI | 2 | 8 | Средняя | 4 | D04, D06 | FR09
F18 | Отображение результата попытки | EQ | 2 | 9 | Средняя | 4 | D04, D06 | FR08 FR09
F19 | Расчёт и показ прогресса | EO | 4 | 12 | Высокая | 7 | D02, D03, D05, D06 | FR10
F20 | Формирование сертификата | EO | 4 | 10 | Высокая | 7 | D01, D02, D06, D11 | FR11
F21 | Проверка сертификата по ссылке | EQ | 3 | 8 | Средняя | 4 | D01, D02, D11 | FR11
F22 | Публикация комментария или ответа | EI | 3 | 4 | Средняя | 4 | D01, D03, D07 | FR12
F23 | Удаление собственного комментария | EI | 2 | 2 | Низкая | 3 | D01, D07 | FR12
F24 | Чтение обсуждения | EQ | 2 | 10 | Средняя | 4 | D01, D07 | FR12
F25 | Создание отзыва | EI | 2 | 5 | Средняя | 4 | D05, D08 | FR13
F26 | Изменение отзыва | EI | 2 | 5 | Средняя | 4 | D05, D08 | FR13
F27 | Показ отзывов и среднего рейтинга | EO | 2 | 9 | Средняя | 5 | D01, D08 | FR13
F28 | Публикация новости | EI | 3 | 5 | Высокая | 6 | D01, D02, D12 | FR14
F29 | Чтение уведомлений | EQ | 1 | 8 | Низкая | 3 | D12 | FR14
F30 | Отметка уведомления прочитанным | EI | 1 | 2 | Низкая | 3 | D12 | FR14
F31 | Создание черновика курса | EI | 3 | 8 | Высокая | 6 | D01, D02, D13 | FR15
F32 | Редактирование описания курса | EI | 3 | 20 | Высокая | 6 | D01, D02, D13 | FR15
F33 | Публикация курса | EI | 3 | 3 | Средняя | 4 | D02, D03, D04 | FR15
F34 | Создание элемента структуры | EI | 2 | 8 | Средняя | 4 | D02, D03 | FR16
F35 | Редактирование материала и порядка | EI | 2 | 14 | Средняя | 4 | D02, D03 | FR16
F36 | Удаление элемента структуры | EI | 3 | 2 | Средняя | 4 | D03, D04, D06 | FR16
F37 | Создание тестового задания | EI | 2 | 15 | Средняя | 4 | D03, D04 | FR17
F38 | Редактирование тестового задания | EI | 2 | 15 | Средняя | 4 | D03, D04 | FR17
F39 | Создание задания на код | EI | 2 | 18 | Высокая | 6 | D03, D04 | FR17
F40 | Редактирование задания на код | EI | 2 | 18 | Высокая | 6 | D03, D04 | FR17
F41 | Пробная проверка задания | EI | 2 | 6 | Средняя | 4 | D04, D06 | FR17
F42 | Отправка свободного ответа | EI | 3 | 4 | Средняя | 4 | D04, D05, D06 | FR18
F43 | Оценка ответа преподавателем | EI | 3 | 5 | Высокая | 6 | D01, D04, D06 | FR18
F44 | Очередь ответов на проверку | EQ | 3 | 12 | Средняя | 4 | D04, D05, D06 | FR18
F45 | Назначение соавтора | EI | 2 | 3 | Низкая | 3 | D01, D02 | FR19
F46 | Снятие роли соавтора | EI | 2 | 2 | Низкая | 3 | D01, D02 | FR19
F47 | Выдача приватного доступа | EI | 3 | 4 | Средняя | 4 | D01, D02, D05 | FR19
F48 | Отзыв приватного доступа | EI | 2 | 2 | Низкая | 3 | D02, D05 | FR19
F49 | Расчёт отчёта и экспорт CSV | EO | 4 | 18 | Высокая | 7 | D01, D03, D05, D06 | FR20
F50 | Создание заказа и применение промокода | EI | 4 | 9 | Высокая | 6 | D02, D05, D09, D10 | FR21 FR22
F51 | Обработка статуса платежа | EI | 3 | 7 | Высокая | 6 | D05, D09, D10 | FR21
F52 | Просмотр статуса заказа | EQ | 2 | 8 | Средняя | 4 | D02, D09 | FR21
F53 | Изменение цены | EI | 2 | 3 | Низкая | 3 | D01, D02 | FR22
F54 | Создание промокода | EI | 2 | 9 | Средняя | 4 | D02, D10 | FR22
F55 | Скрытие контента модератором | EI | 5 | 5 | Высокая | 6 | D01, D02, D07, D08, D14 | FR23
F56 | Ограничение общения пользователя | EI | 2 | 4 | Низкая | 3 | D01, D14 | FR23
F57 | Просмотр журнала модерации | EQ | 2 | 10 | Средняя | 4 | D01, D14 | FR23
F58 | Создание категории | EI | 1 | 5 | Низкая | 3 | D13 | FR24
F59 | Изменение категории | EI | 1 | 5 | Низкая | 3 | D13 | FR24
F60 | Архивация категории | EI | 2 | 2 | Низкая | 3 | D02, D13 | FR24

## VAF
Характеристика | DI (0–5)
Обмен данными | 4
Распределённая обработка | 3
Производительность | 3
Ограничения конфигурации | 1
Частота транзакций | 3
Интерактивный ввод | 5
Эффективность пользователя | 4
Интерактивное обновление | 4
Сложность обработки | 3
Повторное использование | 2
Простота установки | 2
Удобство эксплуатации | 3
Несколько площадок | 1
Удобство изменений | 4

## COCOMO факторы
Фактор | Значение | Уровень | Обоснование
PREC | 3.72 | Nominal | Типовая LMS, но нет опыта именно этого продукта.
FLEX | 3.04 | Nominal | Функциональные границы согласованы, интерфейсы допускают изменения.
RESL | 4.24 | Nominal | Архитектура предварительная, интеграционные риски остаются.
TEAM | 3.29 | Nominal | Предполагается обычная сработанность проектной команды.
PMAT | 4.68 | Nominal | Учебное допущение об обычной зрелости процесса.
PERS | 1 | Nominal | Нет подтверждённых данных о производительности команды.
RCPX | 1.33 | High | Платежи, оценивание и асинхронная проверка повышают сложность.
PDIF | 1 | Nominal | Нет жёстких аппаратных ограничений.
PREX | 1 | Nominal | Средний опыт стека и предметной области — допущение.
FCIL | 0.87 | High | Готовые CI, средства тестирования и совместной работы.
RUSE | 1 | Nominal | Повторное использование в рамках проекта.
SCED | 1 | Nominal | Срок искусственно не сжимается.

## UCP прецеденты
ID | Прецедент | Акторы | FR | Транзакции сценария | Количество | Вес
UC01 | Регистрация | Гость | FR01 | 1. Ввод регистрационных данных; 2. Проверка и создание аккаунта; 3. Подтверждение адреса; 4. Активация аккаунта | 4 | 10
UC02 | Вход и завершение сессии | Гость | FR02 | 1. Передача учётных данных; 2. Проверка и создание сессии; 3. Завершение сессии | 3 | 5
UC03 | Восстановление доступа | Гость | FR02 | 1. Запрос восстановления; 2. Выдача ссылки; 3. Передача нового пароля; 4. Проверка токена и смена пароля | 4 | 10
UC04 | Настройка профиля | Учащийся | FR03 | 1. Получение профиля; 2. Передача изменений; 3. Валидация и сохранение | 3 | 5
UC05 | Поиск курса | Гость | FR04 | 1. Задание запроса и фильтров; 2. Получение подходящих курсов; 3. Выбор страницы результатов | 3 | 5
UC06 | Изучение карточки курса | Гость | FR05 | 1. Запрос карточки; 2. Получение описания и программы; 3. Получение условий доступа | 3 | 5
UC07 | Запись и выбор своего курса | Учащийся | FR06 | 1. Запрос записи; 2. Проверка доступности; 3. Создание доступа; 4. Получение списка своих курсов | 4 | 10
UC08 | Изучение материалов | Учащийся | FR07 | 1. Выбор урока; 2. Проверка доступа; 3. Получение шага; 4. Сохранение позиции | 4 | 10
UC09 | Решение тестовой задачи | Учащийся | FR08 | 1. Получение условия; 2. Передача ответа; 3. Проверка ограничений; 4. Проверка ответа; 5. Сохранение результата; 6. Получение обратной связи | 6 | 10
UC10 | Решение задачи на код | Учащийся, Grader API | FR09 | 1. Получение условия; 2. Передача кода; 3. Валидация языка и доступа; 4. Постановка в очередь; 5. Передача grader; 6. Получение результата; 7. Сохранение попытки; 8. Выдача результата учащемуся | 8 | 15
UC11 | Просмотр прогресса | Учащийся | FR10 | 1. Запрос прогресса; 2. Расчёт баллов и доли прохождения; 3. Получение сводки | 3 | 5
UC12 | Получение и проверка сертификата | Учащийся, Гость | FR11 | 1. Запрос сертификата; 2. Проверка порога; 3. Формирование документа; 4. Получение ссылки; 5. Проверка подлинности по ссылке | 5 | 10
UC13 | Обсуждение шага | Учащийся, Преподаватель | FR12 | 1. Чтение обсуждения; 2. Передача сообщения или ответа; 3. Проверка прав; 4. Сохранение и показ сообщения; 5. Удаление собственного сообщения | 5 | 10
UC14 | Отзыв о курсе | Учащийся | FR13 | 1. Получение отзывов; 2. Передача оценки и текста; 3. Проверка записи; 4. Сохранение либо изменение отзыва; 5. Получение обновлённого рейтинга | 5 | 10
UC15 | Новости и уведомления | Преподаватель, Учащийся, Email API | FR14 | 1. Передача новости; 2. Проверка прав автора; 3. Сохранение новости; 4. Определение адресатов и настроек; 5. Отправка уведомления; 6. Чтение уведомления; 7. Отметка прочтения | 7 | 10
UC16 | Создание и публикация курса | Преподаватель | FR15 | 1. Создание черновика; 2. Получение формы; 3. Передача описания и категории; 4. Сохранение изменений; 5. Запрос публикации; 6. Проверка готовности; 7. Публикация | 7 | 10
UC17 | Редактирование структуры и материалов | Преподаватель, Media API | FR16 | 1. Получение структуры; 2. Передача нового элемента; 3. Проверка и сохранение; 4. Передача медиа; 5. Получение ссылки на материал; 6. Изменение порядка или содержимого; 7. Удаление элемента с проверкой зависимостей | 7 | 10
UC18 | Настройка и проверка задания | Преподаватель, Grader API | FR17 | 1. Выбор типа; 2. Передача условия; 3. Передача эталона или тестов; 4. Передача ограничений; 5. Валидация; 6. Сохранение задания; 7. Пробный запуск; 8. Получение результата проверки | 8 | 15
UC19 | Ручное оценивание | Учащийся, Преподаватель | FR18 | 1. Передача свободного ответа; 2. Сохранение в очереди; 3. Получение работы преподавателем; 4. Передача баллов и комментария; 5. Проверка полномочий; 6. Сохранение оценки; 7. Получение результата учащимся | 7 | 10
UC20 | Управление командой и доступом | Преподаватель | FR19 | 1. Получение списка участников; 2. Передача назначения роли или доступа; 3. Проверка владельца; 4. Сохранение назначения; 5. Отзыв роли или доступа | 5 | 10
UC21 | Отчётность преподавателя | Преподаватель | FR20 | 1. Запрос отчёта с параметрами; 2. Проверка доступа; 3. Агрегация результатов; 4. Получение таблицы; 5. Экспорт CSV | 5 | 10
UC22 | Покупка доступа | Учащийся, Платёжный API | FR21 | 1. Запрос покупки; 2. Проверка курса и цены; 3. Проверка промокода; 4. Создание заказа; 5. Создание платежа у провайдера; 6. Перенаправление пользователя; 7. Получение серверного статуса; 8. Проверка подлинности и повторов; 9. Сохранение платежа и выдача доступа; 10. Показ результата | 10 | 15
UC23 | Установка цены и промокода | Преподаватель | FR22 | 1. Получение цены; 2. Передача новой цены; 3. Проверка и сохранение; 4. Передача параметров промокода; 5. Проверка ограничений; 6. Создание промокода | 6 | 10
UC24 | Модерация | Модератор | FR23 | 1. Выбор материала или пользователя; 2. Получение контекста; 3. Выбор меры и причины; 4. Проверка полномочий; 5. Скрытие контента или ограничение общения; 6. Запись в журнал; 7. Просмотр журнала | 7 | 10
UC25 | Управление категориями | Модератор | FR24 | 1. Получение справочника; 2. Передача новой категории; 3. Проверка и сохранение; 4. Изменение категории; 5. Архивация с проверкой связей | 5 | 10

## UCP акторы
Актор | Вес | Интерфейс
Гость | 3 | Человек, графический интерфейс
Учащийся | 3 | Человек, графический интерфейс
Преподаватель | 3 | Человек, графический интерфейс
Модератор | 3 | Человек, графический интерфейс; включает администратора
Платёжный API | 1 | Внешняя система, программный API
Grader API | 1 | Внешняя система, программный API
Email API | 1 | Внешняя система, программный API
Media API | 1 | Внешнее объектное хранилище, программный API

## UCP факторы
ID | Фактор | Вес | Оценка | Произведение | Обоснование
T1 | Распределённость | 2 | 3 | 6 | Веб-приложение и внешние сервисы.
T2 | Производительность | 1 | 3 | 3 | Поиск и поток ответов.
T3 | Эффективность пользователя | 1 | 4 | 4 | Длительные учебные сессии.
T4 | Сложная обработка | 1 | 3 | 3 | Прогресс, платежи и grader.
T5 | Повторное использование | 1 | 2 | 2 | Компоненты внутри системы.
T6 | Простота установки | 0.5 | 2 | 1 | Серверный выпуск через CI.
T7 | Простота использования | 0.5 | 4 | 2 | Учащиеся без подготовки.
T8 | Переносимость | 2 | 2 | 4 | Поддержка основных браузеров.
T9 | Простота изменений | 1 | 3 | 3 | Развитие типов заданий.
T10 | Параллельность | 1 | 4 | 4 | Одновременные ответы и callback.
T11 | Безопасность | 1 | 4 | 4 | Доступ, персональные данные, оплата.
T12 | Доступ третьих сторон | 1 | 2 | 2 | Ограниченные callback интеграций.
T13 | Обучение пользователей | 1 | 2 | 2 | Краткое руководство преподавателя.
E1 | Знакомство с процессом | 1.5 | 3 | 4.5 | Средний опыт — допущение.
E2 | Опыт предметной области | 0.5 | 2 | 1 | Обучение знакомо как пользователям.
E3 | Опыт объектного подхода | 1 | 3 | 3 | Средний опыт — допущение.
E4 | Способности ведущего аналитика | 0.5 | 3 | 1.5 | Средний уровень — допущение.
E5 | Мотивация | 1 | 4 | 4 | Высокая заинтересованность.
E6 | Стабильность требований | 2 | 3 | 6 | Ограниченный перечень функций.
E7 | Частичная занятость | -1 | 1 | -1 | Предполагается основная занятость команды.
E8 | Сложность языка | -1 | 2 | -2 | Знакомый стек, сложные интеграции.

## Итоги
Показатель | Значение
Наивная трудоёмкость, чел·ч | 2304
PERT трудоёмкость, чел·ч | 2428
PERT σ, чел·ч | 78.1452
95% нижняя (приближение) | 2274.8355
95% верхняя (приближение) | 2581.1645
CPM, рабочие часы | 1234.6667
ILF | 107
EIF | 0
Транзакции | 254
UFP | 361
VAF | 1.07
AFP | 386.27
SLOC / UFP | 47
KSLOC | 16.967
ΣSF | 18.97
E | 1.0997
EAF | 1.1571
COCOMO PM | 76.5447
COCOMO чел·ч | 11634.7886
F | 0.31794
TDEV, месяцев | 14.576
Средняя команда COCOMO | 5.2514
UUCW | 240
UAW | 16
TF | 40
TCF | 1
EF | 17
ECF | 0.89
UCP | 227.84
PF — сценарий, не калибровка | 20
UCP трудоёмкость, сценарий | 4556.8

## PF чувствительность
PF, чел·ч/UCP | Трудоёмкость, чел·ч | Статус
10 | 2278.4 | Сценарий; данных завершённого проекта нет
20 | 4556.8 | Сценарий; данных завершённого проекта нет
30 | 6835.2 | Сценарий; данных завершённого проекта нет

## Источники
ID | Название | URL | Что подтверждает
S1 | Stepik: каталог курсов | https://stepik.org/catalog | Веб-каталог; динамическая страница. Подробности функций проверены по справочному центру.
S2 | С чего начать | https://help.stepik.org/article/54712 | Каталог, поиск и начало обучения.
S3 | Структура курса | https://help.stepik.org/article/54734 | Модули, уроки, шаги и прогресс.
S4 | Как создать урок и курс | https://help.stepik.org/article/54788 | Редактор и публикация учебного контента.
S5 | Виды практических задач | https://help.stepik.org/article/54741 | Автоматическая проверка, программирование, ручное рецензирование.
S6 | Как оплатить курс | https://help.stepik.org/article/54772 | Покупка, промокоды, зачисление после оплаты.
S7 | Настройка сертификатов в курсах | https://help.stepik.org/article/54825 | Порог баллов, обычный сертификат и сертификат с отличием.
S8 | Поддержка курса (комментарии, нотификации) | https://help.stepik.org/article/54810 | Комментарии, новости и уведомления.
S9 | Статистика по курсу | https://help.stepik.org/article/54814 | Отчётность по результатам обучения.
S10 | Категории курса | https://help.stepik.org/article/60913 | Категоризация курсов.
S11 | Правила сообщества Stepik | https://help.stepik.org/article/54715 | Модерация и ограничения общения.
M1 | QSM: Function Point Languages Table 5.0 | https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table | JavaScript: среднее 47, диапазон 31–63 логических SLOC/FP.
M2 | USC: COCOMO II Model Definition Manual, v2.1 (2000) | https://www.rose-hulman.edu/class/cs/csse372/201310/Homework/CII_modelman2000.pdf | Разделы 2, 3, 4, 6; таблицы 62–63. Первичный документ USC на университетском зеркале.
M3 | Sparx Systems: Project Estimation Using Use Case Metrics | https://sparxsystems.com/resources/ucmetrics.html | Вес акторов, прецедентов, технические факторы и факторы окружения.
M4 | Anda et al.: Estimating Software Development Effort Based on Use Cases — Experiences from Industry (2001) | https://web-backend.simula.no/sites/default/files/publications/SE.5.Anda.2001.a.pdf | Исследование применения UCP; ориентир 20 чел·ч/UCP не заменяет локальную калибровку.